## Лист1
Приложение № ___
| Генеральный директор | [74 empty] | Директор филиала
| ООО "Название организации" | [74 empty] | АО «Тамбовские коммунальные системы»
в городе Тамбове
| _______________/ И.О. Фамилия | [74 empty] | _______________Г.И. Иващенко
| « ____ » ____________ 2020 г. | [74 empty] | « ____ » ____________ 2020 г.
№ п.п. | Мероприятия | Участи сети по колодцам | Календарный график проведения работ по реконструкции канализационного коллектора Д-300 мм по ул. Гастелло
сроки проведения работ от даты подписания договора
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
1 | Подготовительные работы на площадке | Для всех участков | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 1 to сроки проведения работ от даты подписания договора 3
2 | Геодезические работы | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 4 to сроки проведения работ от даты подписания договора 5
3 | Отрывка траншей | КК64-КК59 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
4 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
5 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
6 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
7 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
8 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
9 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
10 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 6 to сроки проведения работ от даты подписания договора 11
11 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 7 to сроки проведения работ от даты подписания договора 12
12 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 7 to сроки проведения работ от даты подписания договора 12
13 | Отрывка траншей | КК58-КК51 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
14 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
15 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
16 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
17 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
18 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
19 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
20 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 12 to сроки проведения работ от даты подписания договора 19
21 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 13 to сроки проведения работ от даты подписания договора 20
22 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 13 to сроки проведения работ от даты подписания договора 20
23 | Отрывка траншей | КК50-КК42 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
24 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
25 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
26 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
27 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
28 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
29 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
30 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 20 to сроки проведения работ от даты подписания договора 28
31 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 21 to сроки проведения работ от даты подписания договора 29
32 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 21 to сроки проведения работ от даты подписания договора 29
33 | Отрывка траншей | КК41-КК37 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
34 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
35 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
36 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
37 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
38 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
39 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
40 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 29 to сроки проведения работ от даты подписания договора 34
41 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 30 to сроки проведения работ от даты подписания договора 35
42 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 30 to сроки проведения работ от даты подписания договора 35
43 | Отрывка траншей | КК36-КК30 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
44 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
45 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
46 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
47 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
48 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
49 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
50 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 35 to сроки проведения работ от даты подписания договора 41
51 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 36 to сроки проведения работ от даты подписания договора 42
52 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 36 to сроки проведения работ от даты подписания договора 42
53 | Отрывка траншей | КК29-КК25 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
54 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
55 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
56 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
57 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
58 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
59 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
60 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 42 to сроки проведения работ от даты подписания договора 46
61 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 43 to сроки проведения работ от даты подписания договора 47
62 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 43 to сроки проведения работ от даты подписания договора 47
63 | Отрывка траншей | КК24-КК18 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
64 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
65 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
66 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
67 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
68 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
69 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
70 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 47 to сроки проведения работ от даты подписания договора 53
71 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 48 to сроки проведения работ от даты подписания договора 54
72 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 48 to сроки проведения работ от даты подписания договора 54
73 | Отрывка траншей | КК17-КК12 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
74 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
75 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
76 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
77 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
78 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
79 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
80 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 54 to сроки проведения работ от даты подписания договора 59
81 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 55 to сроки проведения работ от даты подписания договора 60
82 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 55 to сроки проведения работ от даты подписания договора 60
83 | Отрывка траншей | КК11-КК6 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
84 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
85 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
86 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
87 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
88 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
89 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
90 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 60 to сроки проведения работ от даты подписания договора 65
91 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 61 to сроки проведения работ от даты подписания договора 66
92 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 61 to сроки проведения работ от даты подписания договора 66
93 | Отрывка траншей | КК5-КК1 | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
94 | Демонтаж старого коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
95 | Подготовка песчаного основания | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
96 | Монтаж канализационного коллектора | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
97 | Обсыпка песком труб | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
98 | Монтаж фасонный частей и араматуры | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
99 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
100 | Устройство обмазочной гидроизоляции | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 66 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
101 | Обратная засыпка пазух вокруг колодцев | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 67 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
102 | Обратная засыпка траншей | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 67 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
103 | Пусконаладочные работы | Сдача коллектора в эксплуатацию | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 61 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
104 | Подготовка документации | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 56 to сроки проведения работ от даты подписания договора 70
105 | Сдача объекта в эксплуатацию | bar: сроки проведения работ от даты подписания договора 71 to сроки проведения работ от даты подписания договора 75