- ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________

на выполнение работ по  капитальному ремонту электрооборудования 0,4 кВ

г. Тамбов			 						          «___» ____________ 202_ г.

АО «Тамбовские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного управляющего директора Иващенко Геннадия Ивановича, действующего на основании Доверенности №152  от 29.07.2019 г., с одной стороны и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Понятия, термины и определения Договора

Стороны пришли к соглашению, что следующие термины и определения, содержащиеся в настоящем  Договоре трактуются следующим образом:

- Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования, установок с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

- Понятие «Техническая документация» включает в себя составленный и утвержденный в соответствии с требованиями права РФ рабочие чертежи, проекты, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты (расчеты) и спецификации, пособия, инструкции и другие формы представления информации, выполненные на различных носителях информации.

- Скрытые работы - работы, качество выполнения которых не может быть проконтролировано при промежуточной приемке объекта или приемке объекта в эксплуатацию без вскрытия конструкций

- Комплексные испытания – испытания в объеме, определяемом специальной программой, указанной в РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования».

- 1.    Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданиям Заказчика согласно техническому заданию (Приложение №6) выполнять работы по капитальному ремонту электрооборудования 0,4 кВ Заказчика, (далее – Оборудование) в соответствии с технической документацией, а также техническими и иными требованиями, установленными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, предъявляемыми для подобного Оборудования (далее, все вышеизложенное именуемое вместе – Работы), и сдать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется, принять результат Работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. В интересах настоящего Договора  в термин «Оборудование» входит перечень оборудования согласно Приложения №1 к настоящему договору.

1.3. Работы с Оборудованием, не указанным в п.1.2. Договора, осуществляются на основании Дополнительного соглашения между Сторонами, которое является  неотъемлемой частью договора.

1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору других лиц без письменного согласования Заказчика. Согласованию подлежит как привлечение к выполнению работ субподрядчика, так и конкретная организация/лицо, которая (ый) будет привлекаться в качестве такового.

1.6. Работы выполняются Подрядчиком своими силам и средствами из собственных материалов.

  - Порядок и сроки выполнения Работ предусмотрены условиями п.4 настоящего договора.

- Права и обязанности Сторон

- 2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. 	Принять и оплатить выполненные Работы в порядке, размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, если иное не определено соглашением Сторон;

2.1.2.	 Предоставить Подрядчику, имеющуюся в распоряжении (в наличии) Заказчика документацию (паспорта электрооборудования), необходимую для выполнения Работ.

2.1.3.    Предоставить Подрядчику площадку или место для проведения приема и получения Оборудования;

    - Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

- 2.2.  Заказчик вправе:

    - В любое время, в период выполнения Работы проверять ход и качество ее выполнения Подрядчиком.

    - Требовать от Подрядчика за свой счет, в случае определения Заказчиком необходимости, проведения дополнительных проверок, испытаний и замеров.

    - Обращаться в соответствующие органы государственного надзора, а также привлекать специализированные организации для оценки качества Работ и готовности Оборудования к приемке при возникновении разногласий по этим вопросам с Подрядчиком.

    - Требовать от Подрядчика возмещения убытков, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным и/или если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом;

    - Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который составляет не более 12 (двенадцати) часов с момента получения Подрядчиком заявки (Приложением №3, форма 4), отправленной Заказчиком по факсу, электронной почте или иным видом связи, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, на усмотрение Заказчика, отказаться от настоящего Договора и/или устранить недостатки своими силами и/или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

- 2.3. 	Подрядчик обязан:

2.3.1.	Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем условиям Договора;

2.3.2.	Обеспечить:

  - производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и иной технической документацией;

  - своевременно устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования;

  - наличие, а после завершения Работы передачу всех документов, подтверждающих качество материалов, применяемых в Работе.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- невозможности и/или нецелесообразности проведения ремонта Оборудования, а именно, Оборудование не может быть отремонтировано или стоимость такого ремонта превышает стоимость нового аналогичного Оборудования;

- не укомплектованности Оборудования всеми сборочными единицами и деталями, предусмотренными конструкторской документацией, либо в ремонт передаются только отдельные его активные элементы (в том числе статоры электродвигателей);

- невозможности установить технические параметры, паспортные данные Оборудования и Заказчик не предоставил Подрядчику соответствующую документацию и/или сопроводительные письма;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Договора, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

    - По окончании проведения работ, Подрядчик в порядке: телефонной, факсимильной или иным видом связи в течение 1 (одного) рабочего дня известить Заказчика о готовности к передаче Оборудования из ремонта.

    - До сдачи Оборудования Заказчику нести ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    - Направлять Заказчику рекомендации по эксплуатации и хранению Оборудования в соответствии с техническими нормами и условиями завода изготовителя, ГОСТ, ТУ и другой нормативной технической документацией.

    - Проводить комплексные испытания по завершению работ.

  - Стороны по Договору обязаны:

2.5.1.	Исполнить обязательства, предусмотренные Договором, надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, правом Российской Федерации, а в случае отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми таким обязательствам требованиями.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные правом Российской Федерации.

    - В случае необходимости, а так же при изменении существенных условий настоящего Договора, расторжении настоящего Договора, невыполнении обязательств одной из Сторон, при возникновении споров произвести сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон. Акт сверки в двух экземплярах рассматривается, подписывается и возвращается Стороной другой Стороне – инициатору сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

- Стоимость и порядок расчетов по Договору

  - Стоимость подлежащих выполнению по настоящему Договору Работ по капитальному ремонту электрооборудования 0,4 кВ, определяется на основании соответствующих цен указанных в прайс-листе, являющемся Приложением № 4 к настоящему договору, и включает в себя НДС в размере 20%. Указанная стоимость включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение, стоимость работ, материалов, доставку оборудования в местоположение Подрядчика и доставку оборудования в место установки. Лимит финансирования работ в период действия настоящего договора не более _______(                    ) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% ____(                 ) рублей __ копеек.

  - Стоимость работ по капитальному ремонту оборудования 0,4 кВ не перечисленных в прайс-листе (Приложение №4), но входящих в перечень оборудования (Приложение №1) определяется на основании утверждённой Заказчиком калькуляции (Приложение №2) с учетом расценок.

  - Оплата по настоящему договору производятся на основании полученного от Подрядчика соответствующего счета, счета-фактуры, в течение 30 календарных дней после их предоставления Заказчику. При этом Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами на основании п.1. ст.317.1 ГК РФ.

  - Заказчик не считается просрочившим  обязательства по подписанию Акта о приеме выполненных работ, справки стоимости работ в случае составления акта-предписания по выполненной Работе Подрядчика, нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков в выполненной Работе или  выполнение Работ третьим лицом  с учетом п. 2.2.5. настоящего договора. Предоставление счета-фактуры, оформленной с нарушением требований действующего законодательства РФ является основанием для отказа Заказчика от оплаты выполненных Работ до момента  получения счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик не вправе применять  какие-либо штрафные санкции к Заказчику в связи с обстоятельствами, предусмотренными настоящим пунктом.

  - Оплата производится за фактический объем выполненных Работ.

  - Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору следующими, не запрещенными законодательством РФ способами: в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, реквизиты которых отражены в разделе 16 настоящего Договора, или путем зачета встречных однородных требований

  - Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору,  подтвержденных соответствующими документами, расчеты за выполненные Подрядчиком Работы производятся в следующем порядке:

3.5.1.  В первую очередь из суммы оплаты  удерживаются штрафные санкции (пени, штраф, неустойка) при условии, что Подрядчик не оплатил штрафные санкции в добровольном порядке и при наличии обоснованной претензии со стороны Заказчика;

3.5.2. Во вторую очередь из суммы оплаты удерживаются суммы, оплаченные третьему лицу за выполненные Работы с учетом п. 2.2.5 настоящего договора;

3.5.3. 	В третью очередь удерживается сумма причиненного Заказчику ущерба при несоблюдении Подрядчиком п. 4.1.4. настоящего договора;

3.5.4.	В четвертую очередь Подрядчику перечисляется  на расчетный счет сумма  за выполненные Работы, оставшаяся после применения п. п. 3.5.1, 3.5.2., 3.5.3. настоящего договора. В этом случае обязательства Заказчика по оплате соответствующих выполненных Подрядчиком Работ считаются выполненными надлежащим образом.

3.6.	 В случае недостаточности сумм для удержания по п. п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 настоящего договора, соответствующая сумма задолженности удерживается из сумм, причитающихся Подрядчику по дальнейшим Работам.  При этом Стороны ежеквартально составляют акт сверки взаимных расчетов.

- Порядок и сроки выполнения Работ.

  - Выполнение ремонтных Работ на территории Заказчика осуществляется следующим образом:

    - Заказчик направляет Подрядчику заявку, оформленную в соответствии с (Приложением №3, форма 4) о необходимости проведения аварийно-восстановительных работ любым видом связи: телефонной, факсимильной, электронной почтой или иное, но с дальнейшим ее предоставлением официальным порядком в письменным виде подписанной уполномоченным представителем Заказчика в срок не более 5 дней.

    - Подрядчик в течение 4 (четырех) часов, после получения заявки от Заказчика, прибывает на объект Заказчика для проведения технического осмотра оборудования в присутствии представителя Заказчика. В срок не более 1 рабочего дня Подрядчик в присутствии Заказчика составляет дефектный  Акт (ведомость) (Приложение №3, форма 1).

    - На основании дефектной ведомости в течении 5 дней Подрядчик составляет калькуляцию Приложение №2  с учётом расценок установленных в Приложении № 4  и направляет на согласование Заказчику.

    - Заказчик надлежащим образом, согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, организует допуск Подрядчика на место нахождения Оборудования для проведения демонтажа, дефектовки, ремонта Оборудования. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками положения о пропускном и внутриобъектовом  режиме (Приложение №5), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности  при выполнении Работ

    - Заказчик передает подготовленное к ремонту Оборудование Подрядчику в ремонт с занесением записи в журнал по ремонту электрооборудования.

    - Во время ремонта подрядчик ежедневно заносит в журнал по ремонту электрооборудования, находящийся на объекте, перечень произведенных ремонтных операций.

    - По окончании ремонтных работ Подрядчик выполняет монтаж Оборудования на рабочее место  и проводит «Комплексные испытания». При получении нормативных значений по завершению комплексных испытаний Подрядчик предоставляет протоколы испытаний.

  - Выполнение ремонтных Работ на территории Подрядчика осуществляется следующим образом:

    - Заказчик направляет Подрядчику заявку о необходимости проведения работ любым видом связи: телефонной, факсимильной, электронной почтой или иное.

    - Подрядчик в течении 1 рабочего дня обязан подтвердить готовность к приему Оборудования и в течение следующих 24 часов приступить к выполнению работ.

    - Заказчик выполняет демонтаж Оборудования на объектах.

      - Доставка демонтированного Оборудования в местоположение для проведения работ по капитальному ремонту осуществляется транспортом Заказчика. Одновременно с передачей Оборудования Подрядчику, Заказчик оформляет с Подрядчиком акт приёмки в ремонт оборудования (Приложение №3, форма 1)

    - Дефектовка Оборудования проводится Подрядчиком в срок не позднее одного рабочего дня после доставки оборудования в местоположение Подрядчика.

    - Срок выполнения Работ Подрядчиком указывается в акте приёмки в ремонт оборудования  (Приложение №3 форма 1) и не может превышать сроков указанных в п. 4.2.5. со дня передачи оборудования.

    - Срок выполнения Работ Подрядчиком со дня подписания  акта приема оборудования в ремонт Заказчиком определяется следующим образом:

- для оборудования мощностью до 90 кВт (включительно) не более 7 календарных дней;

- для оборудования мощностью свыше  90 кВт  не более 14 календарных дней;

- срочный ремонт для оборудования мощностью до 90 кВт не более 3 календарных дней;

- срочный ремонт для оборудования мощностью свыше  90 кВт  не более 5 календарных дней.

    - По окончании проведения работ, Подрядчик проводит «Комплексные испытания». Сообщает официальным порядком: телефонной, факсимильной или иным видом связи. в течение 1 (одного) рабочего Заказчика о готовности к передаче Оборудования из ремонта. Вывоз  Оборудования осуществляется транспортом  Заказчика.

- Порядок приемки выполненных работ

  - Приемка Заказчиком результата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложениями к нему, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

  - В рамках выполнения п.5.1. настоящего Договора Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком Работы, за исключением случаев, когда к выполненным работам имеются зафиксированные в акте-предписание претензии Заказчика.

  - Работы считаются принятыми с момента подписания обеими Сторонами Акта о приеме выполненных работ (Приложение №3 форма 2)  и Справки стоимости работ (Приложение №3 форма 3). Заказчик обязан подписать указанные Акт о приеме выполненных работ и Справку стоимости работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения от Подрядчика.

  - В случае не подписания Акта о приеме выполненных работ, Справки стоимости работ в указанный срок, при отсутствии надлежащим образом оформленного и направленного письменного мотивированного отказа или акта-предписания, Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

  - При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы с указанием  требований, предъявляемых для эффективной и безопасной эксплуатации Оборудования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы в процессе эксплуатации Оборудования, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не более 12 часов, если в акте-предписании не указан иной срок, устранить выявленные недостатки. При невыполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом,  Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика с применением в отношении Подрядчика условий п. 3.5.2. настоящего договора.

  - Одновременно с подписанным Актом о приеме выполненных Работ, Справки стоимости работ Подрядчик в обязательном порядке возвращает Заказчику всю техническую документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, и предоставляет письменные гарантии отсутствия копий, дубликатов данной документации  в своем ведении и у третьих лиц.

- Гарантии качества работ

  - Гарантии качества распространяются на все Работы выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

  - Гарантийный срок работы Оборудования  устанавливается 36 месяцев с момента подписания  Сторонами Акта о приеме  выполненных Работ и Справки стоимости работ, при условии его эксплуатации в соответствии с установленными техническими требованиями и нормами. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок считается продленным на соответствующий период без заключения какого-либо дополнительного соглашения.

  - Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в  срок не более 12 (двенадцати) часов, если иной срок не указан в акте-предписании или, подписанном обеими Сторонами. Для участия в составлении акта-предписания, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 4 (четырех) часов с момента получения официального извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов Подрядчиком.

  - При отказе Подрядчика от подписания акта-предписания и/или не направления своего представителя для составления  в срок, установленный в п. 6.3. настоящего Договора, Заказчик составляет односторонний акт, который в данном случае имеет силу двустороннего акта, надлежащим образом подписанного обеими Сторонами с соответствующими последствиями для Подрядчика. Составленный и подписанный Заказчиком акт-предписание направляется в адрес Подрядчика.

- Конфиденциальность

  - Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

  - Любые иные вопросы, связанные с Информацией стороны вправе урегулировать путем заключения Соглашения о конфиденциальности.

- Гарантии и заверения

  - Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

    - Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

    - Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

    - Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

    - Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения Договора.

  - Все предусмотренные в пункте 8.1 Договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

  - Подрядчик гарантирует и обязуется уведомлять Заказчика о всех изменениях вносимых в учредительные документы Подрядчика в течение всего периода действия Договора, определенного разделом 12 настоящего Договора.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

  - Ответственность Подрядчика:

В случае отказа Подрядчика от исправления стоимости работ, работы не подлежат приемке и оплате.

    - За нанесение ущерба Заказчику (повреждение его оборудования и т.п.), произошедшего по вине Подрядчика, последний возмещает его в размере, документально подтвержденном Заказчиком.

    - За отказ в работе Оборудования в гарантийный период по вине Подрядчика, составляется  акт, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5% от стоимости выполненных Работ по соответствующему Оборудованию, за каждый день простоя;

    - За нарушение работниками Подрядчика правил электробезопасности, противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, на  площадке Заказчика Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5% от стоимости выполненных работ по соответствующему Оборудованию, а при причинении Заказчику ущерба, неисправности в работе иного Оборудования, Подрядчик оплачивает Заказчику причиненный ущерб в полном размере.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая все иные обязательства, не указанные в настоящем разделе, но предусмотренные настоящим Договором, в том числе денежные, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395-396 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме с соблюдением требований раздела 11 настоящего Договора.

  - Оплата неустоек в любом виде и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

- Основания освобождения от ответственности

  - Если иное не предусмотрено правом РФ или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с правом РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, понятие которой определено п.10.2. настоящего Договора.

  - Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе, но не ограничиваясь этим, войны или иные боевые действия, восстания, пожары, взрывы, аварии, наводнения, эпидемии, диверсионные акты, природные катастрофы и т.п., необходимость соблюдения требований государственных и муниципальных органов, законов и подзаконных актов, приказов и распоряжений, в том числе вновь принятых или вынесенных, действия государственных или муниципальных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком или судебные запреты.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

10.3.1.	В письменной форме известить о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

10.3.2.	Предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

10.3.3.	Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

  - При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 2 (двух) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 2 (два) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

  - После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 10.2. Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 5 (пять) дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

  - Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и Приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

  - Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии со всеми необходимыми Приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора и/или права РФ.

  - Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми Приложениями.

  - Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Тамбова, Тамбовской области.

  - Положения настоящего раздела являются обязательными для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

- Действие Договора

  - Настоящий договор вступает в действие с даты подписания его Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с _______ г.

  - Договор действует до исполнения сторонами всех Обязательств по Договору, но не позднее  31.12.2021г.

  - Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного п. 12.2. периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

  - Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение о заключении нового Договора, то отношения Сторон до заключения нового Договора регулируются Договором.

  - Если какой-либо пункт, подпункт или иное положение настоящего Договора будет признано недействительным, такое положение считается исключенным (но только в пределах такой недействительности) и не влияет на действительность остальной части Договора.

- Изменений и/или расторжение Договора

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны обеими сторонами.

  - Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим правом РФ или по соглашению Сторон.

  - При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов условия договора о сроках и стоимости Работ могут по итогам переговоров быть скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (не более пяти раз), влекущего увеличение срока окончания Работы более чем на 5 (пять) календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку Работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- аннулирования лицензии и/или других актов государственных и/или муниципальных органов, в рамках действующего права РФ, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

- иными основаниями, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

  - Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

- Заключительные положения

  - Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним Договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

  - Отказ любой Стороны от использования ее прав или средств защиты при любом нарушении настоящего Договора не считается постоянно действующим отказом от ее прав или средств защиты при любом другом нарушении Договора или от других ее прав или средств защиты, если такой отказ от прав не оформлен в письменной форме и не подписан такой Стороной.

  - Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

  - Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту реквизитов указанных в разделе 16 настоящего Договора.

    - В случае изменения реквизитов одной из Сторон, указанных в разделе 16 настоящего Договора, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

    - Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

    - Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.

  - Согласно статьи 434 ГК РФ, настоящий Договор может быть заключен путем обмена документами средствами факсимильной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору. Стороны производят обмен оригиналами документов в течение 20 дней с момента подписания факсимильного или электронного экземпляра Договора.

  - Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

  - Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

  - Все Приложения к настоящему договору и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных в настоящем Договоре Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.

- Перечень документов, являющихся неотъемлемыми Приложениями к настоящему Договору

  - Приложение №1. Перечень оборудования;

  - Приложение №2. Калькуляция;

  - Приложение №3. Формы;

Форма 1. АКТ приемки в ремонт оборудования;

Форма 2. Акт о приеме выполненных работ;

Форма 3. Справка стоимости работ;

Форма 4. Заявка;

Форма 5. Ответственные за взаимодействии по договору;

  - Приложение №4. Прайс-лист цен ремонта оборудования 0,4 кВ,

  - Приложение №5. Положение о пропускном и внутриобъектовом  режиме;

  - Приложение №6. Техническое задание.

- Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

| Заказчик: АО «Тамбовские коммунальные системы» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская областьг. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 ОГРН 1036888185916 ИНН 6832041909 КПП 631701001 Р/с 40702810861000103811 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8594 ПАО СБЕРБАНК Г.ТАМБОВ К/с 30101810800000000649 БИК 046850649 ОКПО 14311910 ОКВЭД/ОКОНХ 40.10.3/40.30.4 ОКОПФ 47 Тел: (4752) 700700 Факс: (4752) 713406 E-mail: info@tamcomsys.ru | ОГРН _______________ ИНН __________, КПП ___________ Банк: ____________ _______________________________ р/с ___________________ к/сч __________________ БИК _____________ Юридический адрес: ___________ Почтовый адрес: _______________ Тел.: (____) _________ Факс: (____) _________ E-mail: ______________ |
| Дата подписания «__» _________20___ года ___________________/Г.И. Иващенко/ М.П. | Дата подписания «___» _________20___ года _______________________/_________ / М.П. |